## Feuille 1
|  | Prévu |  |  | Effectué |  |  | Participants
Code | Tâche | Début | Fin | Coût | Début | Fin | Coût
|  |  |  | 31.5 |  |  | 44352
CS | Compréhension des règles du jeu d'échec | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 0.5 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 0.5 | ADAM/EREN
CC | Premier cahier des charges et premier objectif | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 1 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 1 | ADAM/EREN
DCS | Digrammes de classes v1 | 2019-01-08 | 2019-03-26 | 3 | 2019-01-08 | 2019-03-26 | 4 | ADAM/EREN
DC | Diagrammes de cas v1 | 2019-01-26 | 2019-03-26 | 3.5 | 2019-01-26 | 2019-03-26 | 3 | ADAM/EREN
DCS | Digrammes de classes v2 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 0.5 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 0.5 | EREN
CMS | Création des méthodes simples | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-05-01 | EREN
CC | Création de chaque classe | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 0.5 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 0.5 | ADAM
CP | Création plateau | 2019-04-20 | 2021-04-20 | 3 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 4 | ADAM
CDP | Création différents pions (cavalier, dame etc...) | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 3 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 3 | EREN
GE | Gérer échequier | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2 | ADAM
GM | Gérer mouvement | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 3 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 4 | EREN
FP | Fixation de mutlipes problèmes | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 3 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 3 | EREN/ADAM
GP | Gérer partie actions | 2021-05-21 | 2019-05-21 | 1 | 2019-05-21 | 2019-06-05 | 4 | EREN
DCS | Diagramme de classes v3 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2 | ADAM
FP | Fixation problèmes / aide internet | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 1 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 1 | ADAM
DS | Document de suivi remplissage | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 3 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2 | ADAM/EREN
RDC | Revu digrammes + code | 2019-06-08 | 2019-06-08 | 2 | 2019-06-08 | 2019-06-08 | 2 | ADAM/EREN
RDS | Revu doc de suivi | 2019-06-08 | 2019-06-08 | 0.5 | 2019-06-08 | 2019-06-08 | 0.5 | EREN
DC | Digrammes de cas v2 final | 2021-06-08 | 2019-06-08 | 0.5 | 2019-06-08 | 2019-06-08 | 0.5 | ADAM
DCS | Diagrammes de classes final | 2019-06-08 | 2019-06-08 | 0.5 | 2019-06-08 | 2019-06-08 | 0.5 | ADAM